## Hoja1
# | ACTIVIDAD | F. INICIO | F. FINAL |  |  | RESPONSABLE |  | % TERMIACION
1 | GITHUB | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  |  | LUIS LEE |  | 100%
2 | DIAGRAMA COTEXTO | 2020-02-06 | 2020-02-07 |  |  | GRUPAL |  | 100%
3 | DIAGRA CERO | 2020-02-06 | 2020-02-07 |  |  | GRUPAL |  | 100%
1 | PROYECTO UNIVERSIDAD
PROCESO | MANTENIMINETOS | FECHA |  | ESTUDIANTE | PORCENTAJE | ESTUDIANTE | PORCENTAJE
| DIAGRA HIJO | 2020-05-19 | 2020-05-20 | LUIS LEE | 100% | FERNANDO T | 100%
| PROGRAMA | 2020-05-20 | 2020-02-21 | LUIS LEE | 0% | FERANNDO T | 0%
PROCESO | PROCESOS TRANSACCIONALES | FECHA |  | ESTUDIANTE | PORCENTAJE | ESTUDIANTE | PORCENTAJE
| DIAGRA HIJO | 2020-05-19 | 2020-05-20 | JOSE JERONIMO | 100% | EMERSON M | 100%
| PROGRAMA | 2020-05-20 | 2020-02-21 | JOSE JERONIMO | 0% | EMERSON M | 0%
PROCESO | SEGURIDAD | FECHA |  | ESTUDIANTE | PORCENTAJE | ESTUDIANTE | PORCENTAJE | ESTUDIANTE | PORCENTAJE
| DIAGRA HIJO | 2020-05-19 | 2020-05-20 | NAYRE DE L. | 50% | CARLOS C. | 0% | GUSTAVO J. | 0%
| PROGRAMA | 2020-05-20 | 2020-02-21 | NAYRE DE L. | 0% | CARLOS C. | 0% | GUSTAVO J. | 0%